## PlantillaPAOP2019
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Dirección de Estudios y Proyectos
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2019
No. | Clave CUCOP * | Concepto | Valor total estimado (Pesos M.N. sin IVA) | Valor Estimado Compras a Mipymes ** (Pesos M.N. sin IVA) | Valor Estimado Compras No Cubiertas por TLC *** | Cantidad | Unidad de medida **** | Carácter del procedimiento ***** | Entidad Federativa | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 1 | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 2 | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 3 | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 4 | Fecha Registro | Plurianual ****** | Ejercicios Plurianualidad | Valor estimado de la Plurianualidad (Pesos M.N. sin IVA) | Comentarios 1 | Fecha estimada de inicio de la obra | Fecha estimada de fin de la obra | Tipo del procedimiento
Capitulo 3000 "Servicios Generales", Partida específica 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”
1 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de Módulo de Servicios y Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Vallecito, Baja California | 284483 | 284483 | 284483 | 1 | 784 | N | 2 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
2 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de Módulo de Servicios y Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Sierra de San Francisco, Baja California Sur | 284483 | 284483 | 284483 | 1 | 784 | N | 3 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
3 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de restitución de cubierta del Mural de las Cuatro Eras en la Zona Arqueológica de Toniná, Chiapas | 142241 | 142241 | 142241 | 1 | 784 | N | 7 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
4 | 33900011 | Proyecto de restauración integral del edificio Tecpan, Tlatelolco, Ciudad de México | 379310 | 379310 | 379310 | 1 | 784 | N | 9 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
5 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de rehabilitación de instalación eléctrica del Museo del Caracol, Galería de Historia, Ciudad de México | 387931 | 387931 | 387931 | 1 | 784 | N | 9 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
6 | 33900011 | Proyecto ejecutivo para Laboratorio de Fumigación y Bodega de Solventes en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Ciudad de México | 387931 | 387931 | 387931 | 1 | 784 | N | 9 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
7 | 33900011 | Levantamiento e identificación de instalaciones de las bodegas en el sótano del Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México | 237069 | 237069 | 237069 | 1 | 784 | N | 9 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
8 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de rehabilitación de instalación eléctrica del Museo de Sitio, Módulo de Servicios, Edificios Administrativos y Áreas Exteriores de la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo | 387931 | 387931 | 387931 | 1 | 784 | N | 13 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
9 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de restructuración de la Unidad de Servicios en al Zona Arqueológica de Dzibilchatún Quintana Roo | 379310 | 379310 | 379310 | 1 | 784 | N | 23 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
10 | 33900011 | Proyecto de restauración integral del Museo Regional de Sonara | 1137931 | 1137931 | 1137931 | 1 | 784 | N | 26 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
Capitulo 3000 "Servicios Generales", Partida específica 35102 “Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos”
11 | 35100003 | Mantenimiento y adecuaciones a instalaciones y acabados del Museo Histórico Regional, Ex Cuartel de la Compañía Fija, Baja California | 3034483 | 3034483 | 3034483 | 1 | 611 | N | 2 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
12 | 35100003 | Mantenimiento al Modulo de Servicios de la Zona Arqueológica Edzna, Campeche | 1137931 | 1137931 | 1137931 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
13 | 35100003 | Rehabilitación de sanitarios del Museo Arqueológico de Campeche Fuerte de San Miguel, Campeche | 1517241 | 1517241 | 1517241 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
14 | 35100003 | Impermeabilización y erradicación de humedades en el Museo de Arquitectura Maya Baluarte de Soledad, Campeche | 2844828 | 2844828 | 2844828 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
15 | 35100003 | Impermeabilización de los edificio de la tienda, cafetería, oficinas, almacenes culturales, rehabilitación de Modulo de Servicios y sustitución de domo del patio central del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas | 2844828 | 2844828 | 2844828 | 1 | 611 | N | 7 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
16 | 35100003 | Mantenimiento de instalación eléctrica y sustitución de aire acondicionado del Museo Regional de Chiapas | 23275862 | 23275862 | 23275862 | 1 | 611 | N | 7 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
17 | 35100003 | Mantenimiento a acabados del Museo de Sitio de Toniná, Chiapas | 948275 | 948275 | 948275 | 1 | 611 | N | 7 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
18 | 35100003 | Mantenimiento de instalación eléctrica regulada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Ciudad de México | 2086207 | 2086207 | 2086207 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
19 | 35100003 | Impermeabilización de la cubierta del Museo de Sitio de Templo Mayor, Ciudad de México | 1706897 | 1706897 | 1706897 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
20 | 35100003 | Impermeabilización y mantenimiento de bajadas del Museo Nacional de las Culturas, Ciudad de México | 9827586 | 9827586 | 9827586 | 1 | 611 | N | 9 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
21 | 35100003 | Mantenimiento de red hidráulica, sanitaria y adecuaciones para lactario, cambiadores de bebes, bebederos, salidas de emergencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 806034 | 806034 | 806034 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
22 | 35100003 | Mantenimiento a la Sala de Profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 663793 | 663793 | 663793 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
23 | 35100003 | Mantenimiento de acabados, cancelerías, carpinterías y rehabilitación de luminarias del Edificio Principal de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 6465517 | 6465517 | 6465517 | 1 | 611 | N | 9 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
24 | 35100003 | Impermeabilización y erradicación de humedades en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 1137931 | 1137931 | 1137931 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
25 | 35100003 | Mantenimiento y modernización a iluminación exterior en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 1896552 | 1896552 | 1896552 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
26 | 35100003 | Mantenimiento y modernización de instalación del Museo del Caracol, Galería de Historia, Ciudad de México | 1517241 | 1517241 | 1517241 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
27 | 35100003 | Mantenimiento de acabados en el Museo Casa Carranza, Ciudad de México | 900862 | 900862 | 900862 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
28 | 35100003 | Mantenimiento a malla perimetral del Vivero de Netzahualcóyotl, Xochimilco, Ciudad de México | 616379 | 616379 | 616379 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
29 | 35100003 | Sustitución de cubierta de lona y mantenimiento a estructura del Foro Abierto del Centro Comunitario Culhuacán, Ciudad de México | 1034483 | 1034483 | 1034483 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
30 | 35100003 | Adecuación de inmueble para oficinas de la Dirección de Estudios Arqueológicos, ubicado en la calle de Tacuba No. 76, Centro, Ciudad de México | 510000 | 510000 | 510000 | 1 | 611 | N | 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | LP
31 | 35100003 | Mantenimiento de acabados, instalaciones, barda perimetral, accesos, patios y adecuaciones de espacios en el Museo Casa Morelos, Ecatepec, Estado de México | 5550000 | 5550000 | 5550000 | 1 | 611 | N | 15 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
32 | 35100003 | Mantenimiento de los cinco accesos de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México | 3232758 | 3232758 | 3232758 | 1 | 611 | N | 15 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
33 | 35100003 | Adecuaciones para accesibilidad en el Museo Regional de Guerrero | 948276 | 948276 | 948276 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
34 | 35100003 | Mantenimiento y rehabilitación de instalación eléctrica del Museo de Sitio, Módulo de Servicios, Edificios Administrativos y Áreas Exteriores de la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo | 5689655 | 5689655 | 5689655 | 1 | 611 | N | 13 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
35 | 35100003 | Rehabilitación de azoteas del Museo Regional de Guadalajara, Jalisco | 4362069 | 4362069 | 4362069 | 1 | 611 | N | 14 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
36 | 35100003 | Mantenimiento a viguerías de madera del edificio ubicado en Madero Oriente 799, Morelia, Centro INAH Michoacán | 2844828 | 2844828 | 2844828 | 1 | 611 | N | 16 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
37 | 35100003 | Mantenimiento a Modulo de Servicios de la Zona Arqueológica de Tingambato, Michoacán | 948276 | 948276 | 948276 | 1 | 611 | N | 16 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
38 | 35100003 | Mantenimiento de Modulo de Servicios y Áreas Exteriores de la Zona Arqueológica de Xochicalco, Morelos | 1517241 | 1517241 | 1517241 | 1 | 611 | N | 17 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
39 | 35100003 | Mantenimiento de acabados e instalaciones del Área de Bienes Culturales y Salas de Exposición del Museo Regional de Nayarit | 2465517 | 2465517 | 2465517 | 1 | 611 | N | 18 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
40 | 35100003 | Impermeabilización del Museo de Sitio y Modulo de Servicios de la Zona Arqueológica de Monte Albán, Oaxaca | 711207 | 711207 | 711207 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
41 | 35100003 | Mantenimiento a cubiertas del Museo de las Culturas de Oaxaca, Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca | 2844828 | 2844828 | 2844828 | 1 | 611 | N | 20 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
42 | 35100003 | Sustitución de la cubierta del Museo del Fuerte de Guadalupe, Puebla | 5603448 | 5603448 | 5603448 | 1 | 611 | N | 21 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
43 | 35100003 | Mantenimiento a instalaciones, acabados y sustitución de domo del Museo Regional de Puebla | 2586207 | 2586207 | 2586207 | 1 | 611 | N | 21 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
44 | 35100003 | Mantenimiento del Modulo de Servicios y acceso de la Zona Arqueológica de Tulum, Quintana Roo | 1327586 | 1327586 | 1327586 | 1 | 611 | N | 23 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
45 | 35100003 | Mantenimiento y Rehabilitación de la Instalación Eléctrica y Subestación de la Sede del Centro INAH Quintana Roo | 758621 | 758621 | 758621 | 1 | 611 | N | 23 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
46 | 35100003 | Mantenimiento del Módulo de Visitantes de la Zona Arqueológica de Trincheras, Sonora | 948276 | 948276 | 948276 | 1 | 611 | N | 26 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
47 | 35100003 | Mantenimiento a domos e impermeabilización del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Comalcalco, Tabasco | 948276 | 948276 | 948276 | 1 | 611 | N | 27 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
48 | 35100003 | Mantenimiento y adecuaciones a sanitarios e instalaciones del Centro INAH Tamaulipas | 379310 | 379310 | 379310 | 1 | 611 | N | 28 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
49 | 35100003 | Mantenimiento de la Cubierta del Gran Basamento de la Zona Arqueológica de Cacaxtla, Tlaxcala | 5689655 | 5689655 | 5689655 | 1 | 611 | N | 29 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
50 | 35100003 | Mantenimiento de acabados y cancelerías del Módulo de Servicios, Campamento, Administración, Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Tajín , Veracruz | 3413793 | 3413793 | 3413793 | 1 | 611 | N | 30 | 25 | 50 | 25 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 2019-09-30 | LP
51 | 35100003 | Mantenimiento de acabados, instalaciones e impermeabilización del Museo Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz | 1896552 | 1896552 | 1896552 | 1 | 611 | N | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
52 | 35100003 | Mantenimiento de acabados e instalaciones del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de La Quemada, Zacatecas | 2275862 | 2275862 | 2275862 | 1 | 611 | N | 32 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
53 | 35100003 | Mantenimiento de plantas de tratamiento de las Zonas Arqueológicas de El Tajín, Veracruz; Cantona, Puebla y Cacaxtla, Tlaxcala | 948276 | 948276 | 948276 | 1 | 611 | N | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | LP
|  | Total | 126672067 | 126672067 | 126672067 |  | CUCOP:* | Clasificador único de las contrataciones públicas
|  | Total con IVA incluido | 146939597.72 |  |  |  | MIPyMES:** | Micro, pequeña y mediana empresa
|  | Capítulo 3000 c/IVA | 146939597.72 |  |  |  | TLC:*** | Tratado de libre comercio
[7 empty] | Unidad de Medida:**** | 611 = obra; 784 = servicio relacionado con la obra pública
[7 empty] | Carácter del Procedimiento:***** | N = Nacional; I = Internacional
[7 empty] | Plurianual:****** | No = no es plurianual; Si = si es plurianual
[7 empty] | LP: | Licitación pública nacional
Área de Planeación y Seguimiento de Proyectos
____________________________________
Ing. Arq. Gabriel Delgado Valdivieso
Dirección de Estudios y Proyectos
___________________________________
Ing. Arq. Juan Daniel Espinosa Torres
Dirección de Obras
__________________________________
Ing. Arq. Filiberto E. Caballero Zárate
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
_____________________________________
Arq. Silvestre M. López Portillo Castillo
Director de Estudios y Proyectos
___________________________________
Ing. Jesús Arturo Velázquez Ortega
Coordinador Nacional de Obras y Proyectos
_____________________________________
Arq. Silvestre M. López Portillo Castillo

## Hoja1
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2019
Capitulo 3000 y FIDEINAH
Estado | Inmueble | Descripción sucinta de los trabajos | Importe (mdp) | 2019
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Baja California | Zona Arqueológica El Vallecito | Proyecto ejecutivo de Módulo de Servicios y Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Vallecito, Baja California | 0.33
| Museo Histórico Regional, Ex Cuartel de la Compañía Fija | Mantenimiento y adecuaciones a instalaciones y acabados del Museo Histórico Regional, Ex Cuartel de la Compañía Fija, Baja California | 3.52
Baja California Sur | Zona Arqueológica Sierra de San Francisco | Proyecto ejecutivo de Módulo de Servicios y Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Sierra de San Francisco, Baja California Sur | 0.33
Campeche | Zona Arqueológica Edzná | Mantenimiento al Módulo de Servicios de la Zona Arqueológica Edzná, Campeche | 1.32
| Museo Arqueológico de Campeche Fuerte de San Miguel | Rehabilitación de sanitarios del Museo Arqueológico de Campeche Fuerte de San Miguel, Campeche | 1.76
| Museo de Arquitectura Maya Baluarte de Soledad | Impermeabilización y erradicación de humedades en el Museo de Arquitectura Maya Baluarte de Soledad, Campeche | 3.3
Chiapas | Zona Arqueológica de Toniná | Proyecto ejecutivo de restitución de cubierta del Mural de las Cuatro Eras en la Zona Arqueológica de Toniná, Chiapas | 0.16
| Zona Arqueológica de Palenque | Impermeabilización de los edificio de la tienda, cafetería, oficinas, almacenes culturales, rehabilitación de Módulo de Servicios y sustitución de domo del patio central del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas | 3.74
| Museo Regional de Chiapas | Mantenimiento de instalación eléctrica y sustitución de aire acondicionado del Museo Regional de Chiapas | 27
| Museo de Sitio de la Zona Arqueologica de Toniná | Mantenimiento a acabados del Museo de Sitio de la Zona Arqueologica de Toniná, Chiapas | 1.1
Ciudad de México | Edificio Tecpan, Tlatelolco | Proyecto de restauración integral del edificio Tecpan, Tlatelolco, Ciudad de México | 0.44
| Museo del Caracol, Galería de Historia | Proyecto ejecutivo de rehabilitación de instalación eléctrica del Museo del Caracol, Galería de Historia, Ciudad de México | 0.55
|  | Mantenimiento y modernización de instalación del Museo del Caracol, Galería de Historia, Ciudad de México | 2.8
| Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía | Proyecto ejecutivo para Laboratorio de Fumigación y Bodega de Solventes en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Ciudad de México | 0.49
|  | Mantenimiento de instalación eléctrica regulada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Ciudad de México | 2.42
| Museo de Sitio de Templo Mayor | Impermeabilización de la cubierta del Museo de Sitio de Templo Mayor, Ciudad de México | 1.98
| Museo Nacional de las Culturas | Impermeabilización y mantenimiento de bajadas del Museo Nacional de las Culturas, Ciudad de México | 11.4
| Escuela Nacional de Antropología e Historia | Mantenimiento de red hidráulica, sanitaria y adecuaciones para lactario, cambiadores de bebés, bebederos, salidas de emergencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 0.99
|  | Mantenimiento a la Sala de Profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 0.77
|  | Mantenimiento de acabados, cancelerías, carpinterías y rehabilitación de luminarias del Edificio Principal de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 7.8
|  | Impermeabilización y erradicación de humedades en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 1.98
|  | Mantenimiento y modernización a iluminación exterior en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México | 2.64
| Museo Casa Carranza | Mantenimiento de acabados en el Museo Casa Carranza, Ciudad de México | 1.1
| Vivero de Netzahualcóyotl, Xochimilco | Mantenimiento a malla perimetral del Vivero de Netzahualcóyotl, Xochimilco, Ciudad de México | 0.77
| Centro Comunitario Culhuacán | Sustitución de cubierta de lona y mantenimiento a estructura del Foro Abierto del Centro Comunitario Culhuacán, Ciudad de México | 1.2
| Museo Nacional de Antropología | Impermeabilización del Museo Nacional de Antropología, Segunda Etapa (Salas: Costa del Golfo , Pueblos Maya, El Noreste, Los Nahuas, Otopame, Puréecherio, Gran Nayar y Pueblos Indios; Acceso; Vestíbulo Principal; Auditorio y Áreas de Oficina). | 25
Estado de México | Museo Casa Morelos | Mantenimiento de acabados, instalaciones, barda perimetral, accesos, patios y adecuaciones de espacios en el Museo Casa Morelos, Ecatepec, Estado de México | 10
| Zona Arqueológica de Teotihuacán | Mantenimiento de los cinco accesos de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México | 4.13
Guerrero | Museo Regional de Guerrero | Adecuaciones para accesibilidad en el Museo Regional de Guerrero | 1.1
Hidalgo | Zona Arqueológica de Tula | Proyecto ejecutivo de rehabilitación de instalación eléctrica del Museo de Sitio, Módulo de Servicios, Edificios Administrativos y Áreas Exteriores de la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo | 0.49
|  | Mantenimiento y rehabilitación de instalación eléctrica del Museo de Sitio, Módulo de Servicios, Edificios Administrativos y Áreas Exteriores de la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo | 7.06
Jalisco | Museo Regional de Guadalajara | Rehabilitación de azoteas del Museo Regional de Guadalajara, Jalisco | 6.16
Michoacán | Madero Oriente 799, Morelia, Centro INAH Michoacán | Mantenimiento a viguerías de madera del edificio ubicado en Madero Oriente 799, Morelia, Centro INAH Michoacán | 3.96
| Zona Arqueológica de Tingambato | Mantenimiento a Módulo de Servicios de la Zona Arqueológica de Tingambato, Michoacán | 1.1
Morelos | Zona Arqueológica de Xochicalco | Mantenimiento de Módulo de Servicios y Áreas Exteriores de la Zona Arqueológica de Xochicalco, Morelos | 2.86
Nayarit | Museo Regional de Nayarit | Mantenimiento de acabados e instalaciones del Área de Bienes Culturales y Salas de Exposición del Museo Regional de Nayarit | 3.3
Oaxaca | Zona Arqueológica de Monte Albán | Impermeabilización del Museo de Sitio y Módulo de Servicios de la Zona Arqueológica de Monte Albán, Oaxaca | 0.83
| Museo de las Culturas de Oaxaca | Mantenimiento a cubiertas del Museo de las Culturas de Oaxaca, Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca | 4.18
Puebla | Museo del Fuerte de Guadalupe | Sustitución de la cubierta del Museo del Fuerte de Guadalupe, Puebla | 6.5
| Museo Regional de Puebla | Mantenimiento a instalaciones, acabados y sustitución de domo del Museo Regional de Puebla | 3.52
Quintana Roo | Zona Arqueológica de Dzibilchatún | Proyecto ejecutivo de restructuración de la Unidad de Servicios en al Zona Arqueológica de Dzibilchatún Quintana Roo | 0.44
| Zona Arqueológica de Tulum | Mantenimiento del Módulo de Servicios y acceso de la Zona Arqueológica de Tulum, Quintana Roo | 1.98
| Sede del Centro INAH | Mantenimiento y Rehabilitación de la Instalación Eléctrica y Subestación de la Sede del Centro INAH Quintana Roo | 0.88
Sinaloa | Zona Arqueológica de Las Labradas | Mantenimiento del Módulo de visitantes de la Zona Arqueológica de Las Labradas, Sinaloa | 2.42
|  | Adecuaciones para sistema de abastecimiento de agua de la Zona Arqueológica de Las Labradas, Sinaloa | 0.44
Sonora | Museo Regional de Sonora | Proyecto de restauración integral del Museo Regional de Sonora | 1.98
| Zona Arqueológica de Trincheras | Mantenimiento del Módulo de Visitantes de la Zona Arqueológica de Trincheras, Sonora | 1.54
Tabasco | Zona Arqueológica de Comalcalco | Mantenimiento a domos e impermeabilización del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Comalcalco, Tabasco | 1.1
| Sede del Centro INAH | Mantenimiento y adecuaciones a sanitarios e instalaciones del Centro INAH Tamaulipas | 0.55
Tlaxcala | Zona Arqueológica de Cacaxtla | Mantenimiento de la Cubierta del Gran Basamento de la Zona Arqueológica de Cacaxtla, Tlaxcala | 8
Veracruz | Zona Arqueológica de El Tajín | Mantenimiento de acabados y cancelerías del Módulo de Servicios, Campamento, Administración, Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de El Tajín , Veracruz | 4.4
| Museo Fuerte de San Juan de Ulúa | Mantenimiento de acabados, instalaciones e impermeabilización del Museo Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz | 2.2
Zacatecas | Zona Arqueológica de La Quemada | Mantenimiento de acabados e instalaciones del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de La Quemada, Zacatecas | 2.86
Toda la República | Zonas Arqueológicas de El Tajín; Cantona y Cacaxtla | Mantenimiento de plantas de tratamiento de las Zonas Arqueológicas de El Tajín, Veracruz; Cantona, Puebla y Cacaxtla, Tlaxcala | 1.1
|  | Capitulo 3000 | 164.97
|  | FIDEINAH | 25
|  | Total | 189.97
Ejecución
Contratación
Contratación
Ejecución
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación
Ejecución
Contratación