## PlantillaPAOP2020
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2020
No. | UR* | CLAVE_CUCOP** | CONCEPTO | PARTIDA_ESPECIFICA | VALOR_ESTIMADO | VALOR_ MIPyMES*** | VALOR_NCTLC**** | CANTIDAD | UNIDAD_MEDIDA***** | CARACTER_PROCEDIMIENTO****** | ENTIDAD_FEDERATIVA | PORCENTAJE_TRIMESTRE1 | PORCENTAJE_TRIMESTRE2 | PORCENTAJE_TRIMESTRE3 | PORCENTAJE_TRIMESTRE4 | FECHA_REGISTRO | PLURIANUAL******* | AÑOS_PLURIANUALES | VALOR_TOTAL_PLURIANUAL | FECHA_INICIO_OBRA | FECHA_FIN_OBRA | TIPO_PROCEDIMIENTO
1 | 301 | 35100003 | Adecuacion de servicios sanitarios impermeabilizacion y reestructuracion de area de biblioteca e integracion de cubierta del segundo secundario y corredores del Taller de Restauracion del Centro INAH Aguascalientes | 35102 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 1 | 611 | N | 1 | 70 | 30 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | LPN
2 | 301 | 35100003 | Restauracion del area administrativa y rehabilitacion del area museistica en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes | 35102 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1 | 611 | N | 1 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-03 | 2020-04-25 | I3P
3 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de Sanitarios del Museo Arqueologico de Campeche Fuerte de San Miguel. | 35102 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 611 | N | 4 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | LPN
4 | 301 | 35100003 | Impermeabilizacion y control de humedades en el Museo de Arquitectura Maya Baluarte de Soledad. | 35102 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | LPN
5 | 301 | 35100003 | Mantenimiento general del Museo de la Revolución en la Frontera Norte. | 35102 | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 611 | N | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 2020-04-20 | I3P
6 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion y Adecuacion de inmueble (INDAABIN) para oficinas administrativas en Calle Oriente 30 3805 Colonia Merced Balbuena Cd. Mx. | 35102 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1 | 611 | N | 9 | 90 | 10 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | I3P
7 | 301 | 35100003 | Adecuacion de espacios para recibir las oficinas del Consejo de Arqueologia en el Museo Nacional de Antropologia e Historia. | 35102 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | LPN
8 | 301 | 35100003 | Mantenimiento y Adecuacion de las Oficinas de la Direccion de Estudios historicos en la Ciudad de Mexico | 35102 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 90 | 10 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | I3P
9 | 301 | 35100003 | Mantenimiento y Adecuacion de las Oficinas de Radio T.V. y Coordinacion Nacional de Difusion ubicados en Cordoba 45 Col. Roma Delegacion Cuauhtemoc Cd. Mx. | 35102 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | LPN
10 | 301 | 35100003 | Impermeabilizacion de bodega y mantenimiento general de la Direccion de Estudios arqueologicos en el Departamento de Colecciones Arqueologicas Comparativas. | 35102 | 680000 | 680000 | 680000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 90 | 10 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-06-10 | I3P
11 | 301 | 35100003 | Impermeabilizacion de la Biblioteca rectificacion de sistema hidraulico y sanitario reubicacion de espacio para manejo de sustancias peligrosas sellado y rediseño de paramento de cristal y ventaneria en aulas en la ENCRyM Cd. Mx. | 35102 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 75 | 25 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-07-20 | LPN
12 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de piso de parquet Rehabilitacion del sistema electrico y Mantenimiento del Portón Artístico en el Museo del Caracol. | 35102 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 85 | 15 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | LPN
13 | 301 | 35100003 | Impermeabilizacion en azotea rectificacion y sellado de ventaneria pararrayos y rehabilitacion de sistema hidraulico en el edifico Sede de las oficinas de la Subdireccion de Arqueologia Subacuatica Cd. Mx. | 35102 | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 31-06-2020 | LPN
14 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de Acabados en el Museo Casa Carranza Cd. Mx. | 35102 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 0 | 85 | 15 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | I3P
15 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de boveda y cubiertas en Templo de San Bautista Analco Durango. | 35102 | 900000 | 900000 | 900000 | 1 | 611 | N | 10 | 0 | 0 | 85 | 15 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | I3P
16 | 301 | 35100003 | Trabajos de mantenimiento al museo comunitario en el Museo Casa Morelos Ecatepec Edo. Mx. | 35102 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1 | 611 | N | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | LPN
17 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion e impermeabilizacion de cubiertas en el Museo Nacional del Virreinato | 35102 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1 | 611 | N | 15 | 0 | 45 | 55 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-15 | 2020-04-27 | LPN
18 | 301 | 35100003 | Restauracion y Mantenimiento general de Monumento Historico conocido como Alhondiga de Granaditas Guanajuato Guanajuato. | 35102 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 611 | N | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | LPN
19 | 301 | 35100003 | Restauracion de area museografica y mantenimiento general para el Museo del antiguo convento agustino de San Pablo en Yuriria Guanajuato. | 35102 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1 | 611 | N | 11 | 0 | 0 | 25 | 75 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-07 | 2020-11-17 | LPN
20 | 301 | 35100003 | Restauracion y Mantenimiento general de Monumento Historico conocido como Museo Casa Allende ubicado en San Miguel de Allende Guanajuato. | 35102 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 611 | N | 11 | 0 | 35 | 65 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-20 | 2020-09-30 | LPN
21 | 301 | 35100003 | Restauracion de area museografica y mantenimiento general para Museo Casa de Hidalgo conocido como La Francia Chiquita en San Felipe Torres Mochas Guanajuato. | 35102 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 611 | N | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-13 | 2020-08-27 | I3P
22 | 301 | 35100003 | Restauracion de area museografica y mantenimiento general para Museo Casa del Dr. Jose Maria Luis Mora ubicado en Comonfort Guanajuato. | 35102 | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 611 | N | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-02 | 2020-07-17 | I3P
23 | 301 | 35100003 | Reestructuracion de area museografica y mantenimiento general para el Museo Historico Curato de Dolores Casa Hidalgo en Dolores Hidalgo Guanajuato. | 35102 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 611 | N | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-02 | 2020-07-17 | I3P
24 | 301 | 35100003 | Restauracion y mantenimiento general de Monumento Historico localizado en Real de Marfil No. 42 sede del Centro INAH Guanajuato. | 35102 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1 | 611 | N | 11 | 0 | 0 | 60 | 40 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-04 | 2020-10-14 | I3P
25 | 301 | 35100003 | Adecuaciones para accesibilidad en en Museo Regional de Guerrero. | 35102 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 0 | 60 | 40 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-04 | 2020-10-14 | I3P
26 | 301 | 35100003 | Impermeabilizacion de azoteas del Museo Regional de Jalisco. | 35102 | 6160000 | 6160000 | 6160000 | 1 | 611 | N | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-16 | 2020-11-26 | LPN
27 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de acabados e instalaciones del area de bienes Culturales y Salas de exposicion del Museo Regional de Nayarit. | 35102 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 1 | 611 | N | 18 | 0 | 0 | 70 | 30 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-09 | 2020-10-24 | LPN
28 | 301 | 35100003 | Ampliacion de areas administrativas en la sede del Centro INAH Nuevo Leon. | 35102 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 611 | N | 19 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | LPN
29 | 301 | 35100003 | Mantenimiento y adecuacion de modulo de servicios sanitarios en el Templo con advocacion a San Juan Bautista Coixtlahuaca Oaxaca. | 35102 | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-04 | 2020-11-25 | I3P
30 | 301 | 35100003 | Mantenimiento y adecuacion de modulo de servicios sanitarios en el Museo del Antiguo Convento de Cuilapam Oaxaca | 35102 | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | AD
31 | 301 | 35100003 | Sustitucion de la Cubierta del Museo del Fuerte de Guadalupe | 35102 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1 | 611 | N | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | LPN
32 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de las instalaciones acabados y sustitución de domo del Museo Regional de Puebla. | 35102 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 1 | 611 | N | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | LPN
33 | 301 | 35100003 | Integracion de servicios sanitarios en la sede de las oficinas administrativas del Centro INAH Tamaulipas. | 35102 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1 | 611 | N | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-12 | 2020-11-17 | LPN
34 | 301 | 35100003 | Adecuacion del Acervo del area de archivos las oficinas administrativas del Centro INAH Tamaulipas. | 35102 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1 | 611 | N | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-12 | 2020-11-17 | LPN
35 | 301 | 35100003 | Restauracion integral de la Mision de Nuestra Señora del Pilar y Santiago de Cocospera. | 35102 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 611 | N | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-05 | 2020-11-25 | LPN
36 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de acabados, instalaciones e impermeabilizacion del Museo Fuerte de San Juan de Ulua Veracruz. | 35102 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1 | 611 | N | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-22 | 2021-01-02 | LPN
37 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de instalaciones electricas y clima del Museo Palacio Canton | 35102 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1 | 611 | N | 31 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | I3P
38 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de puertas y cercas delimitadoras en la zona arqueologica de Sierra de San Francisco Santa Rosalia Baja California Sur. | 35102 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 611 | N | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | AD
39 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de palapa de sanitarios de acceso de usos multiples y galeria de bienes culturales en la Zona Arqueologica de Edzna Campeche} | 35102 | 720000 | 720000 | 720000 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-15 | I3P
40 | 301 | 35100003 | Mejoramiento de la unidad de servicios del sitio arqueologico Kanki | 35102 | 530000 | 530000 | 530000 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | I3P
41 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion del puente de acceso al sitio arqueologico | 35102 | 560000 | 560000 | 560000 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | I3P
42 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de la casa del administrador y servicios sanitarios mantenimiento de celdas solares y planta de tratamiento en la Zona Arqueologica de Calakmul Campeche | 35102 | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 611 | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | I3P
43 | 301 | 35100003 | Delimitacion del conjunto de El Santuario (conjunto teotihuacano) en el Cerro de la Estrella Cd. Mx. | 35102 | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 611 | N | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | AD
44 | 301 | 35100003 | Sustitucion de la cubierta de las Cuatro Eras en la zona arqueologica de Tonia Chiapas. | 35102 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1 | 611 | N | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | I3P
45 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion del campamento de investigacion en la Zona Arqueologica de Bonampak Chiapas. | 35102 | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 611 | N | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-02 | 2020-11-15 | AD
46 | 301 | 35100003 | Adecuacion de senderos en pendiente y areas de descanso en la Zona Arqueologica de Rincon Colorado Coahuila. | 35102 | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 611 | N | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-12-10 | AD
47 | 301 | 35100003 | Mantenimiento del area de servicios para visitantes en la Zona Arqueologica de Malinalco Edo. Mx. | 35102 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 611 | N | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2020-09-10 | AD
48 | 301 | 35100003 | Construccion del Centro de Atencion a Visitantes (CAV) modulos interpretativos areas de descanso estacionamiento senderos rehabilitacion de accesos vehiculares delimitacion fisica y equipamiento en la Zona Arqueologica de Tetzcotzingo Edo. Mx. | 35102 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 1 | 611 | N | 15 | 0 | 0 | 25 | 75 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | LPN
49 | 301 | 35100003 | Delimitacion perimetral y rehabilitacion de areas operativas en la Zona Arqueologica de Los Reyes Edo. Mx. | 35102 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 611 | N | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | AD
50 | 301 | 35100003 | Replanteamiento de delimitacion y mantenimiento general de Área de Servicios en la Zona Arqueologica de Tenayuca Edo. Mx. | 35102 | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 611 | N | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | AD
51 | 301 | 35100003 | Delimitacion perimetral y mantenimiento de zonas publicas de la Zona Arqueologica de Huamuxtitlan Guerrero. | 35102 | 610000 | 610000 | 610000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | AD
52 | 301 | 35100003 | Impermeabilizacion de cubierta del Museo de Sitio y mantenimiento de cubideta de la Unidad de Servicio en la Zona Arqueologica de Cuetlajuchitan Guerrero. | 35102 | 160000 | 160000 | 160000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-06-22 | AD
53 | 301 | 35100003 | Trabajos de terminar de la Unidad de Servicio integracion de la instalacion electrica y rehabilitacion de Sanitarios en la Zona Arqueologica de Ixcateopan Guerrero. | 35102 | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | AD
54 | 301 | 35100003 | Mantenimiento mayor de la Unidad de Servicio Museo de Sitio y area de investigacion en la Zona Arqueologica de Tehuacalco Guerrero. | 35102 | 760000 | 760000 | 760000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | AD
55 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion integral de infraestructura y equipamiento Unidad de servicios y Área de exhibiciones Zona Arqueologica Palma Sola Guerrero. | 35102 | 910000 | 910000 | 910000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | I3P
56 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de cuatro inmuebles que albergan las instlaciones de los a Campamentos de Investigacion en la zona Arqueologica de Teopantecuanitlan Guerrero. | 35102 | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | AD
57 | 301 | 35100003 | Ampliacion y adecuacion de cisterna en la Unidad de Servicio de la Zona Arqueologica de Organera Xochipala Guerrero. | 35102 | 830000 | 830000 | 830000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 0 | 75 | 25 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-10-10 | AD
58 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de cubierta en la Unidad de Servicios mantenimiento general en la delimitacion perimetral de la Zona Arqueologica de Pezuapan Guerrero. | 35102 | 400000 | 400000 | 400000 | 1 | 611 | N | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | AD
59 | 301 | 35100003 | Continuacion a la acciones de intervencion en el Museo de Sitio de la Zona Arqueologica de Tula Hidalgo. | 35102 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 1 | 611 | N | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | LPN
60 | 301 | 35100003 | Conclusion de la rehabilitacion de Unidad de Servicio en la Zona Arqueologica de Tres Cerritos Michoacan. | 35102 | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 611 | N | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | AD
61 | 301 | 35100003 | Mantenimiento menor de la Unidad de Servicios de la Zona Arqueologica de Huandacareo Michoacan. | 35102 | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 611 | N | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | AD
62 | 301 | 35100003 | Integracion de cubierta en la Unidad de Servicios mantenimiento de servicios sanitarios y de carpinterias en la Zona Arqueologica de Tingambato Michoacan. | 35102 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 611 | N | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | I3P
63 | 301 | 35100003 | Mantenimiento mayor de la Museo de Sitio de la Zona Arqueologica de Tzintzuntzan Michoacan. | 35102 | 700000 | 700000 | 700000 | 1 | 611 | N | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-20 | AD
64 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de la Unidad de Servicios de la Zona Arqueologica de Ihuatzio Michoacan. | 35102 | 380000 | 380000 | 380000 | 1 | 611 | N | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | AD
65 | 301 | 35100003 | Mantenimiento de servicios sanitarios y delimitaciones perimetrales de la Zona Arqueologica de San Felipe Los Alzat Michoacan. | 35102 | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 611 | N | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-12-10 | AD
66 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de Museo de Sitio y trabajos de conectividad peatonal en la Zona Arqueologica de Chalcatzingo Morelos. | 35102 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1 | 611 | N | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | I3P
67 | 301 | 35100003 | Demolicion de bodegas de la Zona Arqueologica de Xochicalco Morelos. | 35102 | 80000 | 80000 | 80000 | 1 | 611 | N | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | AD
68 | 301 | 35100003 | Sustitucion de cubierta de Área Operativa y trabajos de mantenimiento de la Zona Arqueologica de Yautepec Morelos. | 35102 | 290000 | 290000 | 290000 | 1 | 611 | N | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | AD
69 | 301 | 35100003 | Trabajos en continuidad con el plan maestro de la Zona Arqueologica del Tepozteco Morelos. | 35102 | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 611 | N | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | AD
70 | 301 | 35100003 | Habilitacion de Museo de Sitio integracion de Zona de Servicios de la Zona Arqueologica de Dainzu Oaxaca. | 35102 | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | AD
71 | 301 | 35100003 | Trabajos de construccion de cerca perimetral y demolicion de bodegas de la Zona Arqueologica de Mitla Oaxaca. | 35102 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-06-10 | I3P
72 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de servicios sanitarios de la Unidad de Servicio de la Zona Arqueologica de Yagul Oaxaca. | 35102 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | I3P
73 | 301 | 35100003 | Habilitacion de rampa vehicular en la Zona Arqueologica de Atzompa Oaxaca. | 35102 | 420000 | 420000 | 420000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | AD
74 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de caseta servicios sanitarios y delimitacion perimetral en la Zona Arqueologica de Lambityeco Oaxaca. | 35102 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-01 | 2020-09-10 | AD
75 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion Unidad de Servicio de la Zona Arqueologica de Zonas del Cavo (Rancho Primavera) Oaxaca. | 35102 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 611 | N | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | LPN
76 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de la Unidad de Servicio de la Zona Arquelogica de Tepeji el Viejo Puebla. | 35102 | 980000 | 980000 | 980000 | 1 | 611 | N | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-28 | I3P
77 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de la Unidad de Servicio (Área interpretativa) de la Zona Arqueologica de Yohualichan Puebla. | 35102 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1 | 611 | N | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-28 | AD
78 | 301 | 35100003 | Ampliacion de capacidad de plantas de tratamiento de aguas residuales y ampliacion de la Unidad de Servicios Sanitarios en la Zona Arqueologica de Tulum Quintana Roo. | 35102 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 7 | 611 | N | 23 | 0 | 85 | 15 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-01 | 2020-07-10 | LPN
79 | 301 | 35100003 | Rehabilitacion de cubiertas del edificio de proteccion de bienes arqueologicos de la Zona Arquelogica de Coba Quintana Roo. | 35102 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 1 | 611 | N | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | I3P
80 | 301 | 35100003 | Habilitacion de pozo para operacion de la Unidad de Servicio de la Zona Arquelogica de Labradas Sinaloa. | 35102 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1 | 611 | N | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | LPN
81 | 301 | 35100003 | Mantenimiento y rehabilitacion de Museo y Unidad de Servicios de la Zona Arqueologica de La Venta Tabasco. | 35102 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 611 | N | 27 | 0 | 85 | 15 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-15 | I3P
82 | 301 | 35100003 | Trabajo de rehabilitacion de cubierta y mantenimiento general en las zonas públicas de la Zona Arqueologica de Las Flores Tamaulipas. | 35102 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1 | 611 | N | 28 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | LPN
83 | 301 | 35100003 | Trabajos de rehabilitacion de Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Tecoaque Tlaxcala. | 35102 | 400000 | 400000 | 400000 | 1 | 611 | N | 29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | AD
84 | 301 | 35100003 | Mantenimiento y rehabilitacion del Campamento de la Unidad de Servicio de la Zona Arquelogica de El Tajin Veracruz. | 35102 | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 611 | N | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | I3P
85 | 301 | 35100003 | Mantenimiento mayor del Museo de Sitio de la Zona Arqueologica de Dzibilchantun Yucatan. | 35102 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 1 | 611 | N | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-15 | LPN
86 | 301 | 35100003 | Integracion de barda perimetral de la Piramide Klnich Kakmul en la Zona Arqueologica de Izamal Yucatan. | 35102 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 1 | 611 | N | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-11-15 | LPN
87 | 301 | 35100004 | Conservacion preventiva y restitucion de aplanados en las fachadas sur y poniente de la Biblioteca y fachada sur de huerto historico del Museo Nacional de la Intervenciones | 35102 | 650000 | 650000 | 650000 | 1 | 611 | N | 9 | 90 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | I3P
88 | 301 | 35100004 | Mantenimiento y conservacion de estructura interna y externa del baluarte | 35102 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1 | 611 | N | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | LPN
89 | 301 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de intervencion de inmueble (INDAABIN) para oficinas administrativas ubicado en Calle Oriente 30 # 3805 Colonia Merced Balbuena CDMX | 33902 | 230000 | 230000 | 230000 | 1 | 97 | N | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | I3P
90 | 301 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de intervencion del Museo Regional de Sonora. | 33902 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1 | 97 | N | 26 | 25 | 75 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-25 | 2020-05-05 | I3P
91 | 301 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de intervencion del Museo Fuerte de San Juan de Ulua Veracruz. | 33902 | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 97 | N | 30 | 0 | 25 | 75 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-23 | 2020-08-03 | I3P
92 | 301 | 33900011 | Proyecto Ejecutivo de Módulo de Servicios y Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Vallecito, Baja California. | 33902 | 850000 | 850000 | 850000 | 1 | 97 | N | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | I3P
|  |  |  | Total | 172140000 | 172140000 | 172140000 |  | UR*: | Clave de la Dependencia, 301 corresponde al INAH
|  |  |  | Total c/IVA incluido | 199682400 |  |  |  | CUCOP:** | Clasificador único de las contrataciones públicas
[9 empty] | MIPyMES:*** | Micro, pequeña y mediana empresa
[9 empty] | TLC:**** | Tratado de libre comercio
[9 empty] | Unidad de Medida:***** | 611 = obra; 97 = servicio
[9 empty] | Carácter del Procedimiento:****** | N = Nacional; I = Internacional
[9 empty] | Plurianual:******* | 0 = no es plurianual
[9 empty] | LP: | Licitación pública nacional
[9 empty] | I3P: | Invitación a cuando menos tres personas
[9 empty] | AD: | Adjudicación directa
Área de Planeación y Seguimiento de Proyectos
____________________________________
Ing. Arq. Gabriel Delgado Valdivieso
Dirección de Estudios y Proyectos
___________________________________
Ing. Arq. Juan Daniel Espinosa Torres
Dirección d Obras
__________________________________
Ing. Arq. Filiberto E. Caballero Zárate
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
_____________________________________
Arq. Silvestre M. López Portillo Castillo
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
La Titular.
_____________________________________________
Dra. en Arq. María Lizbeth Aguilera Garibay