## PlantillaPASOP2015 - copia
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Secretaría Administrativa
Coordinación Nacional de Obras y Proyectos
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2015
No. | Clave CUCOP | Concepto | Valor total estimado (pesos) | Cantidad | Entidad Federativa | Porcentaje de presupuesto T1 | Porcentaje de presupuesto T2 | Porcentaje de presupuesto T3 | Porcentaje de presupuesto T4 | Fecha estimada de inicio de la obra | Fecha estimada de fin de la obra | Tipo del procedimiento
1 | 35100002 | Adecuacion de espacios para albergar el Modulo de Servicios. Zona Paleontologica Rincon Colorado | 1800000 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 2015-10-15 | 2015-12-31 | I3P
2 | 35100002 | Mantenimiento de la biblioteca temporal de la Escuela de Antropologia del Norte de Mexico | 5000000 | 1 | 8 | 0% | 15% | 50% | 35% | 2015-06-01 | 2015-12-10 | I3P
3 | 35100002 | Dignificacion de Aulas, Modulos Sanitarios, Creacion de Laboratorios y areas Exteriores en la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, Cuicuilco, D.F. | 3000000 | 1 | 9 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2015-07-01 | 2015-12-10 | I3P
4 | 35100002 | Mantenimiento correctivo del sistema dinamico de sujecion del Paraguas Monumental en el Museo Nacional de Antropologia | 5000000 | 1 | 9 | 0% | 10% | 50% | 40% | 2015-06-10 | 2015-12-10 | I3P
5 | 35100002 | Mantenimiento correctivo mayor impermeabilizacion de azoteas en el Museo Nacional de Antropologia | 35100000 | 1 | 9 | 0% | 20% | 50% | 30% | 2015-05-01 | 2015-12-10 | LP
6 | 35100002 | Conclusion de la sexta etapa de intervencion e inicio de la septima en el Museo Nacional de las Culturas | 8000000 | 1 | 9 | 0% | 25% | 45% | 30% | 2015-05-01 | 2015-12-10 | LP
7 | 35100002 | Mantenimiento Correctivo a problemas de humedades, aire acondicionado e instalacion electrica en la Galeria de Historia Museo del Caracol | 3300000 | 1 | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2015-09-30 | I3P
8 | 35100002 | Trabajos de impermeabilizacion y rehabilitacion de azotea en el Museo Nacional del Virreinato | 7000000 | 1 | 15 | 0% | 30% | 60% | 10% | 2015-05-01 | 2015-12-10 | LP
9 | 35100002 | Trabajos complementarios (2a etapa) Museo de Murales Teotihuacanos "Beatriz de la Fuente" en la Z.A.T. | 4500000 | 1 | 15 | 0% | 40% | 60% | 0% | 2015-05-01 | 2015-08-31 | I3P
10 | 35100002 | Trabajos de mantenimiento correctivo, rehabilitacion de fachadas, de cubierta y de piso de cristal sobre maqueta. | 4500000 | 1 | 15 | 0% | 40% | 60% | 0% | 2015-05-01 | 2015-08-31 | I3P
11 | 35100002 | Trabajos de instalacion electrica y de Instalaciones especiales para museografia en el Museo Regional de Guerrero | 6000000 | 1 | 12 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-04-01 | 2015-05-31 | LP
12 | 35100002 | Dignificacion de Aulas, Modulos Sanitarios, Creacion de Laboratorios y areas Exteriores en la Escuela de Conservacion y Restauracion de Occidente | 800000 | 1 | 14 | 0% | 0% | 40% | 60% | 2015-08-03 | 2015-12-31 | I3P
13 | 35100002 | Conclusion de la casa de maquinas, alimentadores y equipos de planta de emergencia en zona de pergolas en el Museo Maya de Cancun | 20000000 | 1 | 23 | 0% | 50% | 50% | 0% | 2015-05-04 | 2015-08-31 | LP
14 | 35100002 | Trabajos de rehabilitacion en modulo de visitantes. (Atencion a los requerimientos de SEMARNAT) en la Zona Arqueologica Las Labradas | 500000 | 1 | 25 | 0% | 40% | 60% | 0% | 2015-03-10 | 2015-04-30 | I3P
15 | 35100002 | Trabajos complementarios de remodelacion y reforzamiento integral del inmueble en el Museo Regional de Sonora | 1600000 | 1 | 26 | 0% | 40% | 60% | 0% | 2015-08-12 | 2015-12-31 | I3P
16 | 35100002 | Continuidad en los trabajos de mantenimiento correctivo en Sala San Antonio en el Museo Regional de Tlaxcala | 4000000 | 1 | 29 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-04-06 | 2015-05-31 | I3P
17 | 35100002 | Trabajos complementarios de consolidacion de muros y aplanados, y rehabilitacion de espacios en el Edificio Leyes de Reforma | 1200000 | 1 | 30 | 0% | 20% | 40% | 40% | 2015-05-04 | 2015-12-31 | I3P
18 | 35100002 | Trabajos complementarios de rehabilitacion de nucleos sanitarios en Museo Castillo de Teayo | 500000 | 1 | 30 | 0% | 50% | 50% | 0% | 2015-05-04 | 2015-08-31 | AD
19 | 35100002 | Adecuacion de espacios fisicos en 22 inmuebles propiedad del INAH y/o con derecho de posesion en la Republica Mexicana | 15000000 | 22 | 9 | 0% | 0% | 60% | 40% | 2015-07-06 | 2015-12-10 | LP
20 | 35100002 | Mantenimiento correctivo a inmuebles | 5000000 | 1 | 9 | 0% | 25% | 50% | 25% | 2015-05-04 | 2015-12-10 | I3P
21 | 35100002 | Mantenimiento correctivo, Intervencion en inmuebles con danos ocasionados por siniestros | 8000000 | 1 | 9 | 0% | 25% | 50% | 25% | 2015-05-04 | 2015-12-10 | LP
22 | 35100002 | Trabajos de mantenimiento correctivo en inmuebles identificados como rezago en su atencion (Unidad de Servicios de la Zona Arqueologica, Calakmul, etc.) | 20000000 | 29 | 31 | 0% | 30% | 50% | 20% | 2015-05-04 | 2015-12-10 | LP
23 | 35100002 | Instalacion de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (Z.A. Yaxchilan y Centro INAH Morelos) | 6000000 | 2 | 17 | 0% | 30% | 50% | 20% | 2015-05-04 | 2015-12-10 | LP
24 | 35100002 | Conclusion de la Construccion de la Plaza Manuel Gamio. Cierre de instalaciones, accesibilidad para discapacitados e infraestructura para museo abierto sobre explanada | 18300000 | 1 | 9 | 0% | 60% | 40% | 0% | 2015-05-01 | 2015-08-10 | LP
25 | 33900011 | Proyecto Ejecutivo del modulo de servicios de la Zona Paleontologica Rincon Colorado | 200000 | 1 | 5 | 0% | 0% | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-09-15 | AD
26 | 33900011 | Proyecto ejecutivo de conclusion de la remodelacion y reforzamiento integral del inmueble en el Museo Regional de Sonora | 200000 | 1 | 26 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-05-04 | 2015-06-30 | AD
27 | 33900011 | Estudios Preliminares, Proyecto Ejecutivo para mitigar riesgo de colapso de los monumentos que conforman la zona Arqueologica de Yaxchilan | 1000000 | 1 | 7 | 0% | 15% | 50% | 35% | 2015-06-01 | 2015-12-10 | I3P
28 | 33900011 | Proyecto ejecutivo para la creacion del Centro Interactivo de Documentacion y adecuacion de la biblioteca temporal de la Escuela de Antropologia del Norte de Mexico | 500000 | 1 | 8 | 0% | 15% | 50% | 35% | 2015-06-01 | 2015-12-10 | AD
29 | 33900011 | Diagnostico del sistema de sujecion del Paraguas Monumental en el Museo Nacional de Antropologia | 40000 | 1 | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-03-15 | 2015-04-30 | AD
30 | 62202050 | Trabajos preliminares para eliminar riesgo de colapso en elementos estructurales en el Ex Claustro de Jesus Maria | 6000000 | 1 | 9 | 0% | 60% | 40% | 0% | 2015-05-01 | 2015-07-31 | LP
31 | 62905002 | Proyecto Ejecutivo y gestoria para la obtencion de licencias y permisos para la construccion de la Osteoteca en la Coordinacion Nacional de Antropologia | 1500000 | 1 | 9 | 0% | 40% | 50% | 10% | 2015-05-01 | 2015-10-10 | I3P
32 | 62202050 | Conclusion de los trabajos de restauracion en el Ex Convento de San Agustin Acolman | 10000000 | 1 | 15 | 0% | 40% | 50% | 10% | 2015-05-01 | 2015-10-10 | LP
33 | 62905002 | Gestoria para la obtencion de licencia de construccion, permisos y supervision para la construccion de la primera etapa de la Nueva Sede de la Coordinacion Nacional de Arqueologia | 1200000 | 1 | 15 | 0% | 30% | 60% | 10% | 2015-04-10 | 2015-12-25 | I3P
34 | 62201004 | Construccion de la primera etapa de la Nueva Sede de la Coordinacion Nacional de Arqueologia | 12500000 | 1 | 15 | 0% | 20% | 60% | 20% | 2015-05-15 | 2015-12-25 | LP
35 | 62905002 | Gestoria para la obtencion de licencias y permisos para la posterior construccion de la Infraestructura Fisica para Bodega de Resguardo del Patrimonio Cultural y Talleres en Tepexpan | 200000 | 1 | 15 | 10% | 90% | 0% | 0% | 2015-03-20 | 2015-04-25 | AD
36 | 62905002 | Proyecto ejecutivo para la construccion de la Infraestructura Fisica para Bodega de Resguardo del Patrimonio Cultural y Talleres en Tepexpan | 1800000 | 1 | 15 | 0% | 20% | 80% | 0% | 2015-05-25 | 2015-09-30 | I3P
37 | 62202050 | Continuidad a la colocacion de vigueria, tablado, viga de arrastre en el Templo y Ex Convento de San Nicolas Tolentino en Actopan | 5500000 | 1 | 13 | 0% | 20% | 80% | 0% | 2015-05-04 | 2015-08-12 | LP
38 | 62201004 | Conclusion de la construccion de la Sede del Centro INAH Colima | 14700000 | 1 | 6 | 0% | 0% | 40% | 60% | 2015-08-01 | 2015-12-31 | LP
39 | 62905002 | Gestoria para la obtencion de licencias para la Construccion del Centro INAH Tabasco | 120000 | 1 | 27 | 0% | 80% | 20% | 0% | 2015-06-08 | 2015-07-10 | AD
40 | 62201004 | Construccion de la primera etapa del Edificio para el Centro INAH Tabasco | 9880000 | 1 | 27 | 0% | 0% | 40% | 60% | 2015-07-20 | 2015-12-31 | LP
41 | 62905002 | Proyecto ejecutivo de instalacion electrica de Media Tension en San Juan de Ulua | 250000 | 1 | 30 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-04-06 | 2015-06-30 | AD
42 | 62905002 | Dictamen de seguridad Estructural Baluarte San. Pedro y Revision San Crispin, Estudio Subacuatico Estructural de la Cimentacion y Banco de Coral. En San Juan de Ulua | 250000 | 1 | 30 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-04-06 | 2015-06-30 | AD
43 | 62202050 | Trabajos de rehabilitacion de la Plaza (Cortina Oriente) y Muelle Flotante en Darsena Guadalupe (Cortina Poniente). En San Juan de Ulua | 4500000 | 1 | 30 | 0% | 0% | 40% | 60% | 2015-08-03 | 2015-11-30 | I3P
44 | 62905002 | Proyecto ejecutivo para la construccion de modulos de servicios y senderos en la Zona Arqueologica de Xcambo | 200000 | 1 | 31 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0 | 2015-01-30 | AD
45 | 62202050 | Construccion de modulos de servicios y senderos en la Zona Arqueologica de Xcambo | 1800000 | 1 | 31 | 0% | 0% | 0% | 60% | 1900-02-08 | 2015-01-30 | I3P
46 | 62905002 | Dictamen de Habitabilidad en el Centro INAH Yucatan | 50000 | 1 | 31 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-05-15 | 2015-06-20 | AD
47 | 62202050 | Trabajos de adecuacion de espacios fisicos y de mejoramiento en el edificio del Centro INAH Yucatan | 1450000 | 1 | 31 | 0% | 0% | 50% | 50% | 2015-07-20 | 2015-12-25 | I3P
48 | 62905002 | Gestoria para la obtencion de licencias y permisos para la posterior construccion de Bodegas Arqueologicas y area de Investigaderes en el Centro INAH Zacatecas | 37000 | 1 | 32 | 0% | 100% | 0% | 0% | 2015-06-01 | 2015-06-30 | AD
49 | 62202050 | Construccion de la primera etapa de las bodegas Arqueologicas y area de Investigaderes en el Centro INAH Zacatecas | 3663000 | 1 | 32 | 0% | 0% | 40% | 60% | 2015-08-03 | 2015-12-31 | I3P
|  | Total | 261640000
|  | Capitulo 3000 | 186040000
|  | Capitulo 6000 | 75600000